**АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ПОСЕВНАЯ**

**ЧЕРЕПАНОВСКОГО РАЙОНА**

**НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 28.05.2014г. №113

О плане мероприятий по подготовке и проведению

празднования Дня поселка

 В целях укрепления народных традиций жителей муниципального образования рабочего поселка Посевная, уважения к родному краю, его истории, сохранения и демонстрации культурного и духовного потенциала муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Назначить проведение праздника День поселка на 12 июля 2014г.

 2. Утвердить состав организационного комитета по проведению празднования Дня поселка (приложение №1)

3.Утвердить план мероприятий по подготовке празднования Дня поселка (приложение №2)

 4. Директору Посевнинского ГДК Иониной М.А. составить смету расходов на проведение мероприятий по подготовке и празднования Дня поселка в срок до 15 июня 2014г .

 5. Заместителю главы администрации по экономическим вопросам Томиной М.С. выделить денежные средства на проведение празднования Дня поселка в соответствии со сметой расходов в срок до 15 июня 2014г.

 6. Рекомендовать предприятиям, организациям всех форм собственности организовать уборку прилегающих территорий и обеспечить оформление в соответствии с тематикой праздника в срок до 1 июля 2014г.

 7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования И.В. Шпедт

Морозова

48137

 Приложение №1

Утверждено постановлением администрации

рабочего поселка Посевная

№ 113 от 28.05.2014г.

СОСТАВ

организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий,

посвященных празднованию Дня поселка

Шпедт И.В.- Глава муниципального образования рабочего поселка Посевная, председатель организационного комитета

Члены организационного комитета

Муранов В.Н.- председатель Совета депутатов рабочего поселка Посевная

Ионина М.А.- директор Посевнинского Городского Дома культуры

Колесников С.А.- директор ЗАО «Посевнинская птицефабрика» (по согласованию)

Хижняков А.А.- директор ООО «Посевнинский завод спецтехники» (по согласованию)

Гребнев С.И.- гл.инженер ОАО «Газпромнефть-Новосибирск» Черепановская нефтебаза (по согласованию)

Малервейн Т.А.- председатель молодежного совета

Нельзина С.А.- специалист администрации р.п.Посевная

Приложение №2

Утверждено постановлением администрации

рабочего поселка Посевная

№ 113 от 28.05.2014г.

ПЛАН

мероприятий по подготовке празднования Дня поселка

на территории муниципального образования

рабочего поселка Посевная

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Мероприятия | Сроки | Ответственный |
| 1. | Подготовить программу спортивных мероприятий |  15 июня 2014г. | Педагог-организатор- Малервейн Т.А. |
| 2. | Представить программу мероприятий Дня поселка | 10 июня 2014г. | Директор Посевнинского ГДК- Ионина М.А. |
| 3. | Предусмотреть запрет торговли алкогольными напитками в местах проведения | 12 июля 2014г. | Постановление администрацииСпециалист администрации -Морозова М.П. |
| 4. | Организовать неделю благоустройства | 1-11 июля 2014г. | Специалист администрации Попова О.П. |
| 5. | Установить сцену | 11 июля 2014г. | Директор ЗАО «Посевнинская птицефабрика»-Колесников С.А. |
| 6. | Установить лавки | 12 июля 2014г. | Директор Посевнинской СОШ- Михайлов В.А. |
| 7. | Довести до населения программу празднования Дня поселка | 1-11июля 2014г. | Директор Посевнинского ГДК- Ионина М,А.  |
| 8. | Обеспечить мероприятия по противопожарной безопасности во время празднования Дня поселка | 12 июля 2014г. | Директор ООО « ПТС» - Бернгардт Г.В. |
| 9. | Организовать открытие праздника Дня поселка в 15-00 часов |  | Директор Посевнинского ГДК Ионина М.А. |
| 10. | Подготовить списки (фото, характеристики) кандидатов для размещения на Доске Почета (по 1 человеку с предприятия). | 10 июля 2014г. | Руководители предприятий, организацийСпециалист администрации – Нельзина С.А. |
| 11. | Подготовить списки на награждение лучших работников (1-3 человека) | 10 июля 2014г. | Руководители предприятий, организацийСпециалист администрации – Нельзина С.А. |
| 12. | Проведение поселкового конкурса « Люблю тебя, мой край родной» | 5 июля 2014г. | Директор Посевнинского ГДК Ионина М.А. |
| 13. | Проведение конкурса рисунков  | 5 июля 2014г. | Посевнинская гор.библиотека-Копытко Л.Н. |
| 14. | « Уголок здоровья» | 12 июля 2014г. | Главный врач Посевнинской гор.больницы- Шихова О.П |
| 15. | Разработать положение о « Книге Почета рабочего поселка Посевная» | 10 июля 2014г. | Специалист администрации- Нельзина С.А. |
| 16. | Открытие номинация « Книга Почета рабочего поселка Посевная» | 12 июля 2014г. | Председатель совета ветеранов- Попов А.С. |
| 17. | Организовать изготовление рекламной продукции, посвященной 85-летию р.п.Посевная | 15 июня 2014г. | Начальник ВУС-Кафтан И.Ю |
| 18. | Подготовить материал и организовать выпуск брошюры « Посевная – 85 лет» | 20 июня 2014г. | Женсовет- Струкова В.И.Специалист администрации – Нельзина С.А. |
| 19. | Оформление стенда «Поселок сегодня» | 10 июля 2014г. | Посевнинская гор.библиотека-Копытко Л.Н.Администрация |
| 20. | Проведение спортивных соревнований | 12 июля 2014г. | Совет Молодежи |