**АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ПОСЕВНАЯ**

**ЧЕРЕПАНОВСКОГО РАЙОНА**

**НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 17.06.2015г. №193

О плане мероприятий по подготовке и проведению

празднования Дня поселка

В целях укрепления народных традиций жителей муниципального образования рабочего поселка Посевная, уважения к родному краю, его истории, сохранения и демонстрации культурного и духовного потенциала муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение праздника День поселка на 11 июля 2015г.

2. Утвердить состав организационного комитета по проведению празднования Дня поселка (приложение №1)

3.Утвердить план мероприятий по подготовке празднования Дня поселка (приложение №2)

4. Директору Посевнинского ГДК Иониной М.А. составить смету расходов на проведение мероприятий по подготовке и празднования Дня поселка в срок до 19 июня 2015г .

5. Заместителю главы администрации по экономическим вопросам Радченко В.С. выделить денежные средства на проведение празднования Дня поселка в соответствии со сметой расходов в срок до 25 июня 2015г.

6. Рекомендовать предприятиям, организациям всех форм собственности организовать уборку прилегающих территорий и обеспечить оформление в соответствии с тематикой праздника в срок до 1 июля 2015г.

7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования И.В. Шпедт

Морозова

48137

Приложение №1

Утверждено постановлением администрации

рабочего поселка Посевная

№ 193 от 17.06.2015г.

СОСТАВ

организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий,

посвященных празднованию Дня поселка

Шпедт И.В.- Глава муниципального образования рабочего поселка Посевная, председатель организационного комитета

Члены организационного комитета

Муранов В.Н.- председатель Совета депутатов рабочего поселка Посевная

Ионина М.А.- директор Посевнинского Городского Дома культуры

Колесников С.А.- директор ЗАО «Посевнинская птицефабрика» (по согласованию)

Хижняков А.А.- директор ООО «Посевнинский завод спецтехники» (по согласованию)

Малервейн Т.А.- председатель молодежного совета

Нельзина С.А.- специалист администрации р.п.Посевная

Приложение №2

Утверждено постановлением администрации

рабочего поселка Посевная

№ 193 от 17.06.2015г.

ПЛАН

мероприятий по подготовке празднования Дня поселка

на территории муниципального образования

рабочего поселка Посевная

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Мероприятия | Сроки | Ответственный |
| 1. | Подготовить программу спортивных мероприятий | 26.06.2015г. | Педагог-организатор-  Малервейн Т.А. |
| 2. | Представить программу мероприятий Дня поселка | 26.06.2015г | Директор Посевнинского ГДК- Ионина М.А. |
| 3. | Предусмотреть запрет торговли алкогольными напитками в местах проведения | 11.07.2015г. | Постановление администрации  Специалист администрации -Морозова М.П. |
| 4. | Организовать неделю благоустройства | 1-10.07.2015г. | Специалист администрации  Попова О.П. |
| 5. | Установить сцену | 10.07.2015г. | Директор ЗАО «Посевнинская птицефабрика»-  Колесников С.А. |
| 6. | Установить лавки | .11.07.2015 | Директор Посевнинской СОШ-  Михайлов В.А. |
| 7. | Довести до населения программу празднования Дня поселка | 5-11  2015г | Директор Посевнинского ГДК- Ионина М,А. |
| 8. | Обеспечить мероприятия по противопожарной безопасности во время празднования Дня поселка | .11.07.2015г. | Директор ООО « ПТС» -  Фомин А.Е.. |
| 9. | Организовать открытие праздника Дня поселка | 17-00, 11.07.15г. | Директор Посевнинского ГДК  Ионина М.А. |
| 10. | Подготовить списки (фото, характеристики) кандидатов для размещения на Доске Почета (по 1 человеку с предприятия). | 8.07.2015г. | Руководители предприятий, организаций  Специалист администрации – Нельзина С.А. |
| 11. | Подготовить списки на награждение лучших работников  (1-3 человека) | 8.07.2015г | Руководители предприятий, организаций  Специалист администрации – Нельзина С.А. |
| 12. | Проведение поселкового конкурса  « Люблю тебя, мой край родной» | 6.07.2015г. | Директор Посевнинского ГДК  Ионина М.А. |
| 13. | Краеведческая викторина «Малая Родина, Милая Родина» | 22.06-11.07.15г. | Посевнинская гор.библиотека-Узлова Е.И. |
| 14. | « Уголок здоровья» | 11.07.2015 | Главный врач Посевнинской гор.больницы- Шихова О.П |
| 15. | Оформление стенда «Поселок сегодня» | 8.07.2015 | Посевнинская гор.библиотека-Узлова Е.И.  Администрация |
| 16. | Проведение спортивных соревнований | . 11.07.2015 | Совет Молодежи |